PUP Turek rozpoczął realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 maja 2004 r. Jednak z uwagi na problemy związane 
z wejściem w życie nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (brak rozporządzeń, interpretacji pojęcia „osoby długotrwale bezrobotnej”), pierwsze działania związane z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy podjęto z dniem 1 lipca. Spowodowało to zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych na 124 w projekcie „Start” oraz na 312 w projekcie „Powrót”. Zmniejszył się natomiast budżet przeznaczony na realizację projektów. W ramach Działania 1.2 jest to kwota 362 222,00 zł, a na Działanie 1.3 przeznaczono 835 750,00 zł.

## Działanie 1.2

W ramach Działania 1.2 realizowany jest projekt „Start – aktywizacja zawodowa młodzieży w powiecie tureckim”, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności lokalnej w kreowaniu przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, a także rozwiązywania problemów społecznych poprzez angażowanie młodzieży do pracy. Zakłada zaktywizowanie 124 osób poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Turek.

Od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. w ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

- Przeprowadzono zajęcia w Klubie Pracy z zakresu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z 114 uczestnikami projektu. Uczestnicy warsztatów pozyskali wiedzę na temat sporządzania dokumentów aplikacyjnych, odbywania rozmowy kwalifikacyjnej 
z pracodawcą, zasad autoprezentacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
o ukończeniu warsztatów.

- Zorganizowano 2 Giełdy Pracy.

Na pierwszą giełdę zaproszono 9 osób. Spośród 6 obecnych, pracodawca wybrał jedną osobę, która została uczestnikiem projektu „Start” i została skierowana na staż. Na drugiej giełdzie obecnych było 7 osób bezrobotnych, spośród których jedna została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie i podjęła pracę jako stażysta.

- Skierowano na staż 86 uczestników projektu.

- Zorganizowano szkolenia dla 25 Beneficjentów Ostatecznych projektu w zawodach: spawacz, magazynier, nowoczesny sprzedawca.

- Udzielono 4 jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Realizacja działań w projekcie „Start – aktywizacja zawodowa młodzieży
w powiecie tureckim” w 2004 roku

Zestawienie kosztów kwalifikowalnych Działania 1.2 (w PLN)

| Kategoria kosztu | 2004 r. | 2005 r. | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| * Staże: | 210 700,00 | 54 000,00 | 264 700,00 |
| * Szkolenia: | 34 505,00 | 15 817,00 | 50 322,00 |
| * jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 |
| Koszty kwalifikowalne ogółem | 292 405,00 | 69 817,00 | 362 222,00 |

Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2004 roku:

- Ogółem						283 747 zł

- Staże							210 701 zł

- Szkolenia					              33 846 zł

- Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	39 200 zł

## Działanie 1.3

Od 1 maja 2004 roku PUP Turek rozpoczął realizację drugiego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Powrót – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie tureckim”, kierowanego do osób długotrwale bezrobotnych (przez okres od 12 do 24 miesięcy) powyżej 25 roku życia. Projekt ma na celu stworzenie warunków dla 312 osób figurujących w ewidencji bezrobotnych PUP Turek do ponownego wejścia na lokalny rynek pracy.

Od początku trwania projektu do dnia 31 grudnia 2004. podjęto następujące działania:

- W Klubie Pracy zorganizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 277 uczestników projektu.

- 105 Beneficjentów Ostatecznych projektu zostało przeszkolonych. Szkolenia odbywały się w zawodach: magazynier, nowe technologie w budownictwie, murarz, gastronom, pracownik ochrony, spawacz, księgowa, nowoczesny sprzedawca. Zorganizowano również szkolenie językowe (język angielski).

- Udzielono wsparcia 38 Beneficjentom Ostatecznym poprzez zatrudnienie subsydiowane.

- Zaktywizowano 129 uczestników projektu w ramach przygotowania zawodowego.

- Udzielono 11 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Realizacja działań w projekcie „Powrót – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w powiecie tureckim” w 2004 roku

Zestawienie kosztów kwalifikowalnych Działania 1.3 (w PLN)

| Kategoria kosztu | 2004 r. | 2005 r. | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| * przygotowanie zawodowe | 224 159,00 | 133 381,00 | 357 540,00 |
| * szkolenia | 132 625,00 | 39 112,00 | 171 737,00 |
| * jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 1 16000,00 | 0,00 | 116000,00 |
| * zatrudnienie subsydiowane | 174 482,00 | 0,00 | 174 482,00 |
| Inne koszty ( poradnictwo, pośrednictwo) | 10 092,00 | 5 899,00 | 15 991 |
| Koszty kwalifikowalne ogółem | 657 358,00 | 178 392,00 | 835 750,00 |

Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2004 roku:

- Ogółem:								568 706 zł

- Przygotowanie zawodowe						223 237 zł

- Zatrudnienie subsydiowane					  99 810 zł

- Szkolenia								129 659 zł

- Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	 116 000 zł